## Tổng quan
CrabShare — Kế hoạch code 21 ngày
13/10/2026 → 02/11/2026 · làm cả Thứ 7, Chủ nhật · 4 người · 74 task · mỗi task một người làm trọn Backend + Web + Mobile của phần đó
Người & phần phụ trách
Mã | Người | Phụ trách | Số task | Use case
TH | Thiện | Trưởng nhóm · Góp vốn, Hợp đồng, Thanh toán, Quyết toán, Audit | 17 | UC10, UC11, UC12, UC14, UC15, UC18, UC35, UC36, UC37, UC38, UC39, UC40, UC41
VI | Viên | Hộ nuôi, Hộp, Lô & chi phí chuẩn, Sản xuất, Thu hoạch – Tem – Truy xuất, TSK-12 | 19 | UC04, UC05, UC07, UC08, UC09, UC17, UC21, UC22, UC33, UC44, UC46
NH | Nhân | Niêm yết, Đơn hàng, Đặt trước, Bao tiêu, AI TSK-13, Kiểm thử | 19 | UC13, UC23, UC24, UC25, UC26, UC27, UC28, UC29, UC30, UC31, UC32, UC34
KH | Khôi | eKYC & Tài khoản, Bằng chứng, Cảnh báo, Danh mục NĐT, Dashboard, Mobile, Triển khai | 19 | UC02, UC03, UC06, UC16, UC19, UC20, UC42, UC43, UC45, UC47, UC48
Mốc
Mốc | Ngày | Nội dung
M0 · Khởi động | D1 · T3 13/10 | Cả 4 máy chạy được API + web + mobile, đăng nhập tài khoản demo; Jira có đủ task; main và develop được bảo vệ (PR + CI).
M1 · Luồng đầu chạy được | D7 · T2 19/10 | Đăng ký → eKYC → hộ nuôi được duyệt → đánh số hộp → tạo & duyệt lô → giữ chỗ góp vốn → hiện QR; cửa hàng có hàng; cảnh báo hoạt động.
SRS · Nộp SRS + SDD (23/10) | D11 · T6 23/10 | Theo lịch Report 2. Hôm nay task code của người viết tài liệu được xếp nhẹ.
M2 · Giữa kỳ — demo nội bộ | D14 · T2 26/10 | Tiền về bằng webhook, chốt vốn, ký hợp đồng, nhật ký + sự kiện hộp + timeline, bằng chứng + thẩm định, giỏ hàng → đơn → đóng gói → hoàn tất, danh mục NĐT. Chiều D14 cả nhóm tích hợp trên develop rồi gộp vào main.
M3 · Đủ tính năng | D19 · T7 31/10 | Thu hoạch + tem + truy xuất, quyết toán → chi trả, đặt trước, bao tiêu, khiếu nại, dashboard, audit, AI tích hợp, đã triển khai lên server.
M4 · Bản demo hoàn chỉnh | D21 · T2 02/11 | Kịch bản demo một lô đầu-cuối chạy trên server thật; báo cáo kiểm thử; gắn tag v1.0.
Cách dùng file này
Task | Danh sách đầy đủ 74 task. Cột "Trạng thái" chọn từ danh sách (Chưa làm / Đang làm / Chờ review / Xong / Bị chặn), tự tô màu. Lọc theo người bằng nút lọc ở dòng tiêu đề.
Theo ngày | Mở mỗi sáng: mỗi người xem việc hôm nay. Họp nhanh 15 phút: hôm qua xong gì, hôm nay làm gì, đang bị chặn gì.
Gantt | Nhìn tổng thể ai làm gì ngày nào. Ô vàng ở dòng trên cùng là mốc.
Phụ thuộc | Những chỗ người này cần phần của người kia. Người làm trước phải merge đúng hạn và báo trong nhóm chat.
Jira | Nếu dùng Jira: import file CrabShare_Jira_import.csv; sau khi import điền mã CS-xx vào cột "Jira key". Tên nhánh git = feature/<Jira key>-<slug> (cột "Nhánh git").
Xong là gì | Một task chỉ "Xong" khi: code + test của phần đó đã merge vào develop qua PR có người duyệt, CI xanh, đã tự thử trên máy và thỏa cột "Hoàn thành khi".
Git | Nhánh feature/<Jira key>-<slug> tạo từ develop, PR vào develop; commit dạng feat(scope): mô tả tiếng Anh (Report 2 mục 6.2). main chỉ nhận develop ở mỗi mốc.
Trễ hạn | Thấy sắp trễ thì báo ngay trong ngày, không đợi tới hạn. Trưởng nhóm điều chỉnh hoặc cắt phạm vi theo thứ tự đã thống nhất với thầy.
Nguyên tắc chung
• | Tiền là số nguyên đồng. Không hiển thị lợi suất kỳ vọng ở bất kỳ màn hình / API nào (TL-05 §8, BR-49).
• | Mỗi module đọc README trong backend/src/CrabShare.Api/Features/<Module>/ trước khi làm (use case, bảng, endpoint dự kiến, quy tắc).
• | Đổi CSDL bằng migration mới V003, V004… — không sửa file cũ; sinh lại entity bằng backend/scripts/scaffold-db.ps1.
• | Mobile: đổi dữ liệu mẫu sang API bằng cách viết Api…Repository và đổi một dòng provider; thêm màn mới thì thêm vào test/pages_smoke_test.dart.

## Task
ID | Người | Module (Epic) | Use case | Tên task | Bắt đầu | Hạn | Số ngày | Backend | Web | Mobile | Bảng CSDL | Hoàn thành khi | Phụ thuộc | Ưu tiên | Trạng thái | Nhánh git (slug) | Jira key | Ghi chú
TH-01 | Thiện | Khởi động & hạ tầng chung | — | Khởi động: cả nhóm chạy được dự án, bảo vệ nhánh main/develop, dựng board Jira | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | Mời 3 bạn vào repo GitHub; đặt develop làm nhánh mặc định; bật Branch protection cho main và develop (bắt buộc PR, 1 người duyệt, CI xanh). Kiểm tra CI chạy xanh trên PR đầu tiên. | Hướng dẫn cả nhóm chạy web (npm ci, npm run dev) và đăng nhập nhanh bằng tài khoản demo. | Cùng Khôi kiểm tra app chạy được trên Chrome của từng người. | — | 4 máy chạy được API + web + mobile và đăng nhập demo; không ai push thẳng được lên main/develop; Jira có đủ task, mỗi người kéo task D1 sang In Progress. | — | Rất cao | Chưa làm | khoi-dong |  | Họp 15 phút đầu ngày mỗi ngày (daily) trên nhóm chat.
TH-02 | Thiện | Khởi động & hạ tầng chung | — (TL-08) | Nhật ký kiểm toán dùng chung + khung job nền | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | Viết IAuditLog.WriteAsync(entityType, entityId, action, oldValue, newValue) ghi audit_log với chuỗi băm: row_hash = SHA-256(prev_hash + nội dung), ghi tuần tự (khoá) để không gãy chuỗi. Viết RecurringJob (BackgroundService chạy theo chu kỳ, có log, bắt lỗi) cho Funding/Alerts/Orders dùng. Hàm VerifyChainAsync(from, to). | — | — | audit_log | Có test: ghi 100 dòng → chuỗi hợp lệ; sửa tay 1 dòng → VerifyChain báo gãy đúng dòng. README module Admin có ví dụ gọi. | — | Rất cao | Chưa làm | audit-log-job-nen |  | Mọi API đổi tiền / hợp đồng / chi phí chuẩn / trạng thái lô / quyết toán đều phải gọi IAuditLog.
VI-01 | Viên | Operators & Boxes – Hộ nuôi, đánh số hộp | UC04 | Đăng ký hồ sơ hộ nuôi | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | POST /api/operators (người tạo thành Owner, thêm vai OperatorMember); GET/PUT /api/operators/me (sửa khi Draft/Rejected); POST /api/operators/me/submit (Draft → Submitted). | Trang Đăng ký hộ nuôi (mới) trong operator/: tên pháp nhân, mã số thuế, số đăng ký kinh doanh, địa chỉ trại. | — | operator, operator_member, app_user_role | Người dùng mới tạo hồ sơ → Submitted; đăng nhập lại có claim operator_id. | — | Rất cao | Chưa làm | dang-ky-ho-nuoi |  | Copy cách viết Features/Auth.
NH-01 | Nhân | TSK-13 – Mô hình nhận diện cua | — (TSK-13) | TSK-13: kế hoạch dữ liệu ảnh + bắt đầu gán nhãn | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | Tạo ml/data.yaml (1 lớp: crab), quy ước gán nhãn; tạo project gán nhãn (Roboflow hoặc Label Studio); thu ảnh hộp có / không có cua từ nguồn được phép (ảnh nhóm tự chụp, ảnh của trại hợp tác). | — | — | — | Có quy trình + ≥ 100 ảnh đã gán nhãn trong ngày; mục tiêu ≥ 300 ảnh trước D9 (làm xen kẽ). | — | Cao | Chưa làm | tsk13-du-lieu |  | Ảnh không commit vào git — để trên Drive nhóm.
KH-01 | Khôi | Khởi động & hạ tầng chung | — | Mobile chạy trên Android + thêm package cho các task sau | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | — | — | Chạy trên máy ảo + điện thoại thật (API_URL bằng IP LAN); thêm mobile_scanner + geolocator, khai báo quyền camera / vị trí (AndroidManifest, Info.plist); gói font DM Sans vào assets (bỏ tải qua mạng); icon + tên app. | — | APK debug cài được trên điện thoại thật; đăng nhập cả vai NĐT và hộ nuôi; flutter analyze + test xanh. | — | Rất cao | Chưa làm | mobile-android |  | Hướng dẫn cả nhóm chạy mobile.
VI-02 | Viên | Operators & Boxes – Hộ nuôi, đánh số hộp | UC05 | Duyệt hộ nuôi + quản lý nhân viên hộ nuôi | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | GET /api/admin/operators?status=Submitted; POST approve (approved_slot_capacity) / reject / suspend (kèm lý do, ghi audit); POST/DELETE /api/operators/me/members (vai Staff). | Admin: tab Hộ nuôi trong AdminUsers (danh sách chờ duyệt, duyệt với sức chứa); Operator: trang Nhân viên. | — | operator, operator_member | Chỉ hộ nuôi Approved mới tạo lô (test ở VI-04); duyệt / từ chối có audit. | VI-01, TH-02 | Rất cao | Chưa làm | duyet-ho-nuoi
NH-02 | Nhân | Catalog – Niêm yết | UC24 | Niêm yết sản phẩm | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | POST /api/listings (từ tồn của lô + hạng; hoặc lô đang nuôi cho đặt trước); PATCH /api/listings/{id}/price (ghi price_history, đổi bất thường → flagged_abnormal); POST publish / close. | Trang Niêm yết của hộ nuôi (mới, trong operator/): danh sách, tạo, đổi giá, đăng/ngừng. | — | product_listing, price_history | Đổi giá ghi lịch sử; reserved > stock không bao giờ xảy ra (CHECK). | TH-03 (lô có tồn) | Rất cao | Chưa làm | niem-yet |  | TL-27.
KH-02 | Khôi | Accounts – eKYC & tài khoản | UC02 | Xác minh danh tính (eKYC) — mobile + web | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | POST /api/kyc/ekyc (multipart: CCCD trước, sau, selfie + consent) → IEkycProvider.VerifyAsync (giả lập); ghi kyc_check (EkycIdFace, consent_at); đạt → investor Verified. Ảnh chỉ chuyển cho nhà cung cấp, KHÔNG lưu. GET /api/me/kyc. | Mục Xác minh danh tính trong hồ sơ NĐT; operator/OperatorKyc.tsx. | Màn eKYC: chụp 3 ảnh bằng camera → gửi → kết quả; banner ở Tổng quan theo trạng thái thật (bỏ mock kycStatus). | kyc_check, investor | Không đồng ý điều khoản → 400; sau khi xác minh, thư mục storage không có ảnh CCCD. | KH-01 | Rất cao | Chưa làm | ekyc |  | TL-06.
TH-03 | Thiện | Khởi động & hạ tầng chung | — | Dữ liệu demo đủ vòng đời để cả nhóm làm song song | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | Mở rộng DevDataSeeder: 4 lô ở các trạng thái Funding / InProduction / Harvesting / Settlement; chi phí chuẩn đã khoá; góp vốn Confirmed + capital_share; 1.200 hộp (0001–1200) gán cho lô đang nuôi + crab_item; nhật ký 30 ngày; lô Harvesting có cua InStock + tem Active; niêm yết có tồn; vài đơn Completed. | — | — | batch, standard_cost_*, contribution, capital_share, physical_slot, slot_allocation, crab_item, crab_tag, production_log, product_listing, sales_order, order_line | Chạy DbMigrator --reset rồi chạy API là có đủ dữ liệu cho mọi module; ghi danh sách dữ liệu mẫu vào database/README.md. | — | Rất cao | Chưa làm | du-lieu-demo |  | Ai cần thêm dữ liệu mẫu thì nhắn Thiện hoặc tự thêm vào seeder (PR riêng).
VI-03 | Viên | Operators & Boxes – Hộ nuôi, đánh số hộp | UC44 | Đánh số hộp nuôi (thay sơ đồ trại) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | POST /api/boxes/range {from, to, width} tạo hàng loạt (0001…1200); POST /api/boxes (một hộp, dãy/kệ/tầng/cột tuỳ chọn); GET /api/boxes?status=&search=&page=; PATCH /api/boxes/{slotCode} (Available ↔ Maintenance). Tổng hộp ≤ approved_slot_capacity. | Thay operator/OperatorFarmMap.tsx bằng trang Hộp nuôi: lưới số hộp, nút tạo hàng loạt, lọc trạng thái; đổi route /operator/map → /operator/boxes. | Khôi dùng GET /api/boxes ở màn Chụp bằng chứng (KH-07). | physical_slot | Tạo 1.200 hộp bằng 1 lệnh < 2 giây; vượt sức chứa → 422 box.over_capacity. | VI-02 | Rất cao | Chưa làm | danh-so-hop |  | Quyết định nhóm: đánh số hộp, không vẽ sơ đồ trại.
NH-03 | Nhân | Catalog – Niêm yết | UC25 | Cửa hàng: duyệt, lọc, sắp xếp sản phẩm | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | GET /api/listings?crabType=&grade=&storage=&sort=&page= (công khai), GET /api/listings/{id} (kèm lịch sử giá, link truy xuất lô). | store/StorePage.tsx (bản 1, nền sáng) dùng API + trang chi tiết sản phẩm. | — | product_listing, product_grade | Lọc / sắp xếp đúng; hết hàng hiện "Hết hàng", không cho thêm vào giỏ. | NH-02 | Rất cao | Chưa làm | cua-hang
KH-03 | Khôi | Accounts – eKYC & tài khoản | UC03 | Tài khoản nhận tiền + sổ địa chỉ giao hàng | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | GET/PUT /api/me/payout-account (NĐT hoặc chủ hộ nuôi; kiểm tra khớp tên giả lập → kyc_check BankNameMatch); CRUD /api/me/addresses (khách hàng). | Form tài khoản nhận tiền (NĐT, hộ nuôi); sổ địa chỉ cho khách (dùng ở thanh toán). | Mục Tài khoản nhận tiền trong tab Tài khoản. | payout_account, customer_address, kyc_check | Nhân dùng được API địa chỉ từ D5; một chủ sở hữu chỉ 1 tài khoản Active. | KH-02 | Rất cao | Chưa làm | tai-khoan-nhan-tien
TH-04 | Thiện | Funding & Payments – Góp vốn, thanh toán, giải ngân | UC11, UC10 | Xác nhận rủi ro + giữ chỗ góp vốn (luồng góp vốn màn 1–2) | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | GET /api/risk-disclosures/active; POST /api/risk-acknowledgements (scrolledToEnd = true); POST /api/batches/{code}/contributions: bắt buộc investor Verified + đã xác nhận RD đang Active, amount ≥ min_contribution, tổng giữ chỗ + đã xác nhận ≤ max_capital (kiểm tra trong transaction, khoá dòng lô), expires_at = now + Funding:ReservationMinutes; DELETE /api/contributions/{id}; GET /api/me/contributions. Ghi audit. | Cổng NĐT (bản 2): màn 1 đọc bản công bố rủi ro — nút Xác nhận chỉ bật khi cuộn hết; màn 2 nhập số tiền (hiện tối thiểu, còn lại trước trần), giữ chỗ, hiện đồng hồ đếm ngược. | Nút "Góp vốn" ở chi tiết lô: mở luồng web bằng url_launcher (thống nhất với Khôi). | risk_disclosure, risk_acknowledgement, contribution | Test 2 người giữ chỗ cùng lúc không vượt max_capital; chưa KYC → 422 funding.kyc_required; chưa xác nhận RD → 422. | KH-02 (trạng thái Verified), TH-03 | Rất cao | Chưa làm | gop-von-giu-cho |  | Luồng góp vốn tổng cộng ≤ 5 màn (Phiếu, Usability).
VI-04 | Viên | Batches – Lô & chi phí chuẩn | UC07 | Tạo lô + soạn chi phí chuẩn | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | POST /api/batches (Draft; hộ nuôi phải Approved); PUT /api/batches/{code}; PUT /api/batches/{code}/standard-cost (khoản chi theo category + tranche_no, bắt buộc có MortalityReserve); POST submit (→ PendingApproval). Validate: min_viable ≤ target ≤ max, operator_share_pct 5–10, cycle_days > 0. | operator/OperatorCreateBatch.tsx dùng API (form lô + bảng khoản chi + tổng); OperatorBatchStatus.tsx danh sách lô của tôi. | — | batch, standard_cost_version, standard_cost_item | Tạo → gửi duyệt thành công; sai dải vốn → lỗi có thông báo rõ; thiếu MortalityReserve → 422. | VI-02 | Rất cao | Chưa làm | tao-lo-chi-phi-chuan |  | Không có trường lợi suất kỳ vọng (BR-49).
NH-04 | Nhân | Catalog – Niêm yết | UC24 (kiểm duyệt) | Kiểm duyệt niêm yết + cảnh báo sắp hết hàng | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | GET /api/admin/listings?flagged=true; POST /api/admin/listings/{id}/hide; tồn khả dụng dưới ngưỡng → AlertService.RaiseAsync(LowStock). | admin/AdminStorefront.tsx dùng API. | — | product_listing, price_history, alert | Giá đổi bất thường hiện trong danh sách kiểm duyệt; ẩn xong khách không thấy. | NH-02, KH-05 | Trung bình | Chưa làm | kiem-duyet-niem-yet
KH-04 | Khôi | Accounts – eKYC & tài khoản | UC06 | Ngoại lệ KYC + quản lý người dùng | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | GET /api/admin/users?role=&status=&page=, GET /api/admin/users/{id}, POST lock / unlock; GET /api/admin/kyc-checks?result=Failed; POST /api/admin/kyc-checks/{id}/approve-exception (→ ExceptionApproved, reviewed_by). Audit. | admin/AdminUsers.tsx + AdminUserDetail.tsx dùng API. | — | app_user, kyc_check, investor | Khoá tài khoản → đăng nhập 403 auth.locked; duyệt ngoại lệ → investor Verified. | KH-02 | Cao | Chưa làm | ngoai-le-kyc-nguoi-dung
NH-05 | Nhân | Orders – Đơn hàng, đặt trước, khiếu nại | UC26 | Đặt hàng: giữ tồn nguyên tử, không bán vượt | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | POST /api/orders/checkout {lines, addressId}: tách đơn theo lô; giữ tồn bằng UPDATE … SET reserved_qty_kg += @q WHERE stock_qty_kg − reserved_qty_kg >= @q (kiểm tra số dòng bị ảnh hưởng); stock_reservation Active + expires_at; sales_order PendingPayment; tạo payment_request qua PaymentRequestService (TH-05). | — | — | sales_order, order_line, stock_reservation, product_listing | Test: 50 checkout song song trên 1 niêm yết → không bán vượt, tổng giữ = tồn. | NH-03, KH-03 (địa chỉ), TH-05 | Rất cao | Chưa làm | dat-hang-giu-ton |  | TL-28, TL-29. NFR Integrity.
KH-05 | Khôi | Alerts – Cảnh báo | UC19 | Cảnh báo — lõi dùng chung + xác nhận cảnh báo | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | AlertService.RaiseAsync(batchId, type, severity, message, ackWithin) (cùng lô + loại còn Open thì cập nhật, không thêm); ngưỡng trong appsettings Alerts:Thresholds; GET /api/operators/me/alerts; POST /api/alerts/{id}/acknowledge (bắt buộc ghi chú); GET /api/batches/{code}/alerts. | operator/OperatorAlerts.tsx dùng API. | Tab Cảnh báo: AlertsController gọi API. | alert | Viên và Nhân gọi được RaiseAsync (chốt chữ ký hàm trong nhóm chat ngày D1); xác nhận không ghi chú → 400. | TH-03 | Rất cao | Chưa làm | canh-bao-loi |  | TL-22.
TH-05 | Thiện | Funding & Payments – Góp vốn, thanh toán, giải ngân | UC12 | Thanh toán VietQR (dùng chung cho góp vốn, đơn hàng, cọc) | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | PaymentRequestService.CreateAsync(purpose, amount, batchAccountId, contributionId?/orderId?/offtakeId?) → reference_code ≤ 13 ký tự, không trùng; gọi IPaymentGateway.CreateVietQrAsync. POST /api/contributions/{id}/payment-requests dùng service này. | Component dùng chung <VietQrBox> (thêm package qrcode.react): QR, số tiền, nội dung chuyển khoản, đếm ngược hạn. Màn 4 của luồng góp vốn. | — | payment_request, batch_account | QR hiện đúng số tiền + nội dung; Nhân dùng lại được service + component cho đơn hàng (NH-06). | TH-04 | Rất cao | Chưa làm | thanh-toan-vietqr |  | Báo Nhân ngay khi merge để NH-06 dùng.
VI-05 | Viên | Batches – Lô & chi phí chuẩn | UC08 | Duyệt lô: mở gọi vốn + khoá chi phí chuẩn | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | GET /api/admin/batches?status=PendingApproval; POST approve {fundingOpenAt, fundingDeadline} → Funding, chi phí Locked (locked_at), chọn fee_tier theo target_capital, ghi platform_fee_amount, sinh disbursement_tranche theo tranche_no; POST reject {reason}. Audit. | admin/AdminBatches.tsx + AdminBatchDetail.tsx dùng API. | — | batch, standard_cost_version, fee_tier, disbursement_tranche | Sau khi duyệt, sửa chi phí chuẩn bị chặn ở cả service lẫn trigger CSDL (test). | VI-04 | Rất cao | Chưa làm | duyet-lo |  | TL-11.
KH-06 | Khôi | Alerts – Cảnh báo | UC20 | Cảnh báo — job leo thang + màn quản trị | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | Job 15 phút (RecurringJob của Thiện): quá ack_deadline → Escalated (v_overdue_alerts); DataSilence (lô đang nuôi chưa có nhật ký tới giờ quy định); MilestoneDelay (đợt giải ngân quá planned_date). GET /api/admin/alerts?status=Escalated, POST resolve. | admin/AdminAlerts.tsx dùng API. | — | alert, v_overdue_alerts | Sửa ack_deadline về quá khứ → Escalated sau 1 chu kỳ job. | KH-05, TH-02 | Cao | Chưa làm | canh-bao-leo-thang
TH-06 | Thiện | Funding & Payments – Góp vốn, thanh toán, giải ngân | UC12 (+ TL-10) | Webhook thanh toán (chống trùng) + giả lập chuyển khoản | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | POST /api/webhooks/payment-provider: kiểm tra chữ ký HMAC giả lập; ghi provider_transaction (unique provider_txn_id → gửi lại không ghi trùng); khớp reference_code → payment_request Paid → gọi xử lý theo purpose (contribution Confirmed, đơn Paid, cọc Held); tiền đến sau hạn → LatePayment + tạo lệnh hoàn. POST /api/dev/payments/simulate (chỉ Development) gọi lại đúng luồng webhook. | Màn 5 Hoàn tất: tự cập nhật khi tiền về (refetch 3 giây); nút "Giả lập đã chuyển khoản" chỉ hiện khi chạy dev. | — | provider_transaction, payment_request, contribution, payment_instruction | Test tự động: gửi cùng webhook 2 lần → 1 giao dịch; trả sau hạn → LatePayment + Refund. Luồng góp vốn web đi hết 5 màn. | TH-05 | Rất cao | Chưa làm | webhook-thanh-toan |  | NFR Integrity: mỗi giao dịch ngân hàng ghi đúng một lần.
VI-06 | Viên | Batches – Lô & chi phí chuẩn | UC09 | Khám phá lô (web + mobile) | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | GET /api/batches?status=&crabType=&page= và GET /api/batches/{code}: điều khoản đã công bố, tóm tắt chi phí chuẩn đã khoá, tiến độ từ v_batch_funding_progress. | Danh sách + chi tiết lô trong cổng NĐT (bản 2) dùng API. | ApiInvestorRepository.batches() + batchByCode() → màn Khám phá lô và Chi tiết lô dùng dữ liệu thật. | batch, v_batch_funding_progress | Không có trường lợi suất; % gọi vốn trên mobile = trên web. | VI-05 | Cao | Chưa làm | kham-pha-lo
NH-06 | Nhân | Orders – Đơn hàng, đặt trước, khiếu nại | UC26 | Giỏ hàng + thanh toán trên web | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Xử lý đơn khi webhook báo Paid (hàm callback cho purpose OrderPayment, phối hợp TH-06). | orders/CommercePage.tsx: giỏ hàng (zustand + lưu máy), chọn địa chỉ (API Khôi), thanh toán bằng <VietQrBox>, màn xác nhận đơn. | — | sales_order, payment_request | Đặt 1 đơn → giả lập chuyển khoản (TH-06) → đơn Paid hiện trên web. | NH-05, TH-05, TH-06 | Rất cao | Chưa làm | gio-hang-thanh-toan
KH-07 | Khôi | Evidence – Bằng chứng & thẩm định | UC45 | Chụp & gửi bằng chứng (mobile) + xử lý ảnh trên server | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | POST /api/evidence (multipart: batchCode, slotCode, capturedAt, latitude, longitude, captureRequestId?, ảnh) → IFileStorage (SHA-256) → so trùng SHA-256 + perceptual hash (dHash, SixLabors.ImageSharp) → ICrabDetector → risk_score → review_status (trùng ảnh → Flagged); received_at = giờ máy chủ. | — | Màn Chụp bằng chứng: danh sách hộp từ GET /api/boxes, lấy vị trí (geolocator), gửi ảnh qua API (bỏ mock uploadEvidence). | evidence, evidence_detection | Gửi lại đúng ảnh cũ → Flagged; mỗi ảnh có SHA-256, giờ máy chủ, vị trí, số hộp (NFR Evidence). | VI-03, KH-01 | Rất cao | Chưa làm | upload-bang-chung |  | TL-04.
VI-07 | Viên | Production – Nhật ký, sự kiện hộp, timeline | UC17 (thả giống) | Thả giống: gán hộp cho lô, tạo từng con cua | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | POST /api/batches/{code}/stocking {slotCodes ¦ range} → slot_allocation, crab_item Growing (một hộp một con), slot_event Stocked, crab_item_event; batch → Stocked → InProduction; hộp → Occupied. | Nút Thả giống trong operator/OperatorBatchDetail.tsx (chọn khoảng số hộp). | — | slot_allocation, crab_item, slot_event, crab_item_event | Số crab_item = seed_quantity; hộp đang dùng không gán được lần 2. | VI-03, TH-07 | Cao | Chưa làm | tha-giong-gan-hop
NH-07 | Nhân | Orders – Đơn hàng, đặt trước, khiếu nại | UC28 | Theo dõi đơn, lịch sử, huỷ + job trả tồn quá hạn | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | GET /api/orders, GET /api/orders/{orderNo} (dòng thời gian trạng thái); POST cancel (khi chưa đóng gói → trả tồn, hoàn tiền nếu đã trả); job: giữ tồn quá hạn chưa trả → Released, đơn Cancelled. | theo-doi-don-hang, lich-su-don-hang, huy-tra-hang dùng API. | — | sales_order, stock_reservation | Không trả tiền quá hạn → tồn trả lại đúng, đơn Cancelled. | NH-06, TH-02 (job) | Cao | Chưa làm | theo-doi-don
TH-07 | Thiện | Funding & Payments – Góp vốn, thanh toán, giải ngân | UC10 (job) | Job hết hạn giữ chỗ, chốt vốn hoặc huỷ lô + hoàn tiền | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Job 1 phút: contribution Reserved quá expires_at → Expired. Job tới funding_deadline: đủ min_viable_capital → chụp capital_share, ghi total_confirmed_capital; thiếu → batch Cancelled + payment_instruction Refund cho từng khoản Confirmed. Ghi audit. | AdminFinance: bảng vốn vào theo lô (đã giữ chỗ / đã xác nhận / mục tiêu), danh sách lệnh hoàn tiền. | — | contribution, capital_share, batch, payment_instruction | Sửa funding_deadline của lô seed về quá khứ → job chạy đúng cả 2 nhánh (đủ vốn / thiếu vốn). | TH-02, TH-06 | Cao | Chưa làm | chot-von-hoan-tien
VI-08 | Viên | Production – Nhật ký, sự kiện hộp, timeline | UC17 | Nhật ký ngày (pH, nhiệt độ nước, độ mặn, thức ăn) — web + mobile | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | POST/GET /api/batches/{code}/production-logs (Manual; 1 bản/ngày/nguồn; plausibility_flag; ngoài ngưỡng → AlertService.RaiseAsync WaterQuality). | operator/OperatorDailyLog.tsx dùng API. | ApiOperatorRepository.submitLog / logs / activeBatches → Form nhật ký, tab Nhật ký, thẻ lô ở Hôm nay dùng API. | production_log | Ghi 2 lần cùng ngày → 409; pH ngoài ngưỡng → có cảnh báo WaterQuality trong tab Cảnh báo. | VI-07, KH-05 (AlertService) | Rất cao | Chưa làm | nhat-ky-ngay |  | Hệ thống không có hệ thống nước — người nuôi tự nhập số đo.
NH-08 | Nhân | TSK-13 – Mô hình nhận diện cua | — (TSK-13) | TSK-13: huấn luyện mô hình lần 1 + đánh giá | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | ml/train.ipynb (Google Colab GPU): fine-tune yolo11n / yolov8n 50–100 epoch trên ảnh đã gán nhãn; ml/evaluate.ipynb: precision, recall, mAP50 trên tập test giữ riêng. | — | — | — | Có số liệu lần 1 trong ml/report/; biết còn thiếu ảnh loại nào để bổ sung. | NH-01 | Cao | Chưa làm | tsk13-huan-luyen |  | Mục tiêu precision ≥ 0,85, recall ≥ 0,80.
KH-08 | Khôi | Evidence – Bằng chứng & thẩm định | UC45 | Yêu cầu chụp ngẫu nhiên | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Job hằng ngày: chọn ngẫu nhiên hộp của lô InProduction → capture_request (due_at); GET /api/operators/me/capture-requests?status=Open; upload kèm captureRequestId → Fulfilled; quá hạn → Expired + AlertService.RaiseAsync(EvidenceFlag). | — | Mục Yêu cầu chụp ở Hôm nay dùng API; bấm vào mở màn chụp đúng hộp. | capture_request, alert | Chụp đúng hộp trước hạn → Fulfilled; quá hạn → cảnh báo. | KH-07 | Cao | Chưa làm | yeu-cau-chup-ngau-nhien
TH-08 | Thiện | Contracts – Hợp đồng | UC14 | Hợp đồng: sinh từ mẫu + ký số theo thứ tự (Operator → Investor) | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | POST /api/contributions/{id}/contract: điền {{placeholder}} của mẫu CT-2026-01, xuất PDF (QuestPDF), draft_hash SHA-256. POST /api/contracts/{id}/sign: Operator ký trước, Investor ký sau qua IDigitalSigningService (giả lập Viettel); đủ 2 chữ ký → FullySigned + final_hash. GET /api/contracts/{id}, GET /api/contracts/{id}/file. | operator/OperatorContract.tsx: danh sách hợp đồng chờ ký + ký. Luồng góp vốn màn 3: xem PDF + ký. | — | contract_template, investment_contract, contract_signature | Ký sai thứ tự → 422 contract.wrong_signing_order; FullySigned có final_hash; tải được PDF; ghi audit. | TH-04, VI-02 (chủ hộ nuôi) | Cao | Chưa làm | hop-dong-ky-so |  | Ghi rõ trên PDF: mẫu chưa rà soát pháp lý, chỉ dùng demo.
VI-09 | Viên | Production – Nhật ký, sự kiện hộp, timeline | UC17 | Sự kiện từng hộp: lột xác, chết, thả bù, chuyển hộp | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | POST /api/batches/{code}/slot-events {slotCode, eventType, occurredAt, quantity, note}: Mortality → crab Dead + giải phóng hộp (+ cảnh báo Mortality theo ngưỡng); Restocked trước restock_cutoff_days → crab mới replaces_crab_item_id; Relocated đổi hộp. Đối chiếu v_crab_count_reconciliation. | Mục Sự kiện hộp trong OperatorBatchDetail. | Màn mới Sự kiện hộp: nhập/chọn số hộp → chọn loại sự kiện → lưu (vào từ thẻ lô ở Hôm nay). | slot_event, crab_item, crab_item_event | Thả bù sau hạn → 422; số con khớp sau mọi sự kiện (test). | VI-08 | Cao | Chưa làm | su-kien-hop |  | TL-21. Thêm màn mới vào test/pages_smoke_test.dart.
NH-09 | Nhân | Orders – Đơn hàng, đặt trước, khiếu nại | UC29 | Đóng gói đơn bằng quét tem (mobile hộ nuôi) | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | GET /api/operators/me/orders?status=; POST /api/orders/{orderNo}/pack {tagCodes}: tem phải Active, đúng lô, đúng hạng, đủ kg → crab_item Packed, gắn order_line, crab_item_event Packed. | Trang Đơn hàng của hộ nuôi (mới, trong operator/). | Màn mới Đóng gói đơn: danh sách đơn cần đóng → quét tem từng con (mobile_scanner) → xác nhận. Thêm vào router + smoke test. | sales_order, order_line, crab_item, crab_tag, crab_item_event | Quét tem sai lô / sai hạng → báo lỗi; đủ kg → Packed. | NH-06, TH-03 (tem Active trong seed), KH-01 (mobile_scanner) | Cao | Chưa làm | dong-goi-quet-tem
KH-09 | Khôi | Evidence – Bằng chứng & thẩm định | UC47 | Thẩm định bằng chứng bị gắn cờ | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | GET /api/review/evidence?status=Flagged, GET /api/review/evidence/{id} (ảnh + metadata + kết quả mô hình + giải trình), POST /api/review/evidence/{id}/verdict {verdict, note}. Người thẩm định đã góp vốn lô đó → 403. | Trang Thẩm định bằng chứng (mới, trong admin/, vai EvidenceReviewer). | — | evidence, evidence_review | Reviewer có góp vốn lô → 403 evidence.reviewer_conflict; phán quyết đổi review_status. | KH-07 | Cao | Chưa làm | tham-dinh-bang-chung
VI-10 | Viên | Production – Nhật ký, sự kiện hộp, timeline | UC17 (FarmApi) | Ingestion API cho phần mềm của trại + đặc tả | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | POST /api/ingest/v1/production-logs, /api/ingest/v1/slot-events: xác thực header X-Api-Key theo hộ nuôi, source = FarmApi, cùng quy tắc với nhập tay. Script giả lập một hệ thống trại gửi 7 ngày dữ liệu. | — | — | production_log, slot_event | Có docs/ingestion-api.md (đặc tả, ví dụ request/response, mã lỗi); script giả lập chạy được, dữ liệu hiện trên timeline. | VI-09 | Trung bình | Chưa làm | ingestion-api |  | Ngày nộp SRS — task nhẹ để còn thời gian viết tài liệu.
NH-10 | Nhân | Orders – Đơn hàng, đặt trước, khiếu nại | UC30 | Giao hàng + xác nhận đã nhận → hoàn tất đơn | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | POST ship / deliver (hộ nuôi cập nhật — nền tảng không tự giao); POST receive; job: hết return_window → Completed. Đơn Completed là doanh thu cho quyết toán. | Nút Đã nhận hàng; trạng thái giao trên trang theo dõi. | Nút Đã giao trong màn Đóng gói đơn. | sales_order | Đơn Completed xuất hiện trong v_batch_actual_revenue. | NH-09 | Cao | Chưa làm | giao-hang-nhan-hang |  | TL-31.
KH-10 | Khôi | Evidence – Bằng chứng & thẩm định | UC48 | Giải trình bằng chứng | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | GET /api/operators/me/evidence?status=Flagged; POST /api/evidence/{id}/explanation {text}. | Hộ nuôi xem & giải trình trong operator/. | Trong tab Cảnh báo: mục Bằng chứng bị gắn cờ → giải trình. | evidence | Giải trình xong hiện cho người thẩm định. | KH-09 | Trung bình | Chưa làm | giai-trinh-bang-chung
TH-09 | Thiện | Contracts – Hợp đồng | UC15 | Hợp đồng ký tay (tải bản scan) + kho hợp đồng | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | POST /api/contracts/{id}/offline-upload (PDF, băm final_hash, signing_method = OfflineUpload); GET /api/admin/batches/{code}/contracts. | Admin xem / tải hợp đồng theo lô; tab Hợp đồng trong cổng NĐT. | — | investment_contract | Upload bản scan → FullySigned (OfflineUpload), có audit; NĐT chỉ thấy hợp đồng của mình. | TH-08 | Trung bình | Chưa làm | hop-dong-ky-tay
VI-11 | Viên | Production – Nhật ký, sự kiện hộp, timeline | UC21 | Timeline sản xuất cho nhà đầu tư | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | GET /api/batches/{code}/timeline: gộp nhật ký + sự kiện hộp + bằng chứng Accepted + cảnh báo, phân trang theo ngày; chỉ NĐT của lô / hộ nuôi / admin. | Timeline trong OperatorBatchDetail và trong chi tiết lô của NĐT. | Chi tiết lô của NĐT có mục Timeline (dùng API). | production_log, slot_event, evidence, alert | NĐT không góp lô → 403; timeline hiển thị đúng thứ tự thời gian. | VI-09, KH-07 | Cao | Chưa làm | timeline-san-xuat
NH-11 | Nhân | Orders – Đơn hàng, đặt trước, khiếu nại | UC31, UC32 | Khiếu nại + giải quyết tranh chấp | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | POST /api/orders/{orderNo}/complaints (loại, mô tả, ảnh); POST /api/complaints/{id}/respond (hộ nuôi); quá hạn phản hồi → Escalated; POST /api/admin/complaints/{id}/resolve (Refund → payment_instruction Refund). | Form khiếu nại (huy-tra-hang), admin/AdminDisputes.tsx dùng API, hộ nuôi phản hồi. | — | complaint, payment_instruction | Khiếu nại → hoàn tiền tạo lệnh Refund; có audit. | NH-10 | Cao | Chưa làm | khieu-nai-tranh-chap
KH-11 | Khôi | Portfolio & Notifications – Danh mục NĐT | UC16 | Danh mục nhà đầu tư — mobile + web | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | GET /api/investor/portfolio (v_investor_portfolio), GET /api/investor/portfolio/{batchCode}. | Tab Danh mục trong cổng NĐT (bản 2) dùng API. | Tổng quan dùng API: đồng hồ chu kỳ, thẻ khoản góp (bỏ MockInvestorRepository.myContributions). | contribution, capital_share, v_investor_portfolio | Không có trường lợi suất; số tiền / % vốn khớp CSDL. | TH-07 | Cao | Chưa làm | danh-muc-ndt |  | BR-49.
TH-10 | Thiện | Funding & Payments – Góp vốn, thanh toán, giải ngân | UC18, UC40 | Giải ngân theo mốc + đối soát chi trả | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 1 | POST /api/batches/{code}/tranches/{no}/request (Operator; kiểm tra điều kiện mốc + có bằng chứng); admin release / block / need-explanation → payment_instruction Disbursement; POST /api/admin/payment-instructions/{id}/send (IPaymentGateway.SendPayoutAsync); GET /api/admin/payments/unmatched. | Nút Xin giải ngân trong operator/OperatorBatchDetail; AdminFinance thêm tab Giải ngân + Đối soát (giao dịch không khớp, lệnh chi theo trạng thái). | — | disbursement_tranche, payment_instruction, provider_transaction | Xin → duyệt → gửi lệnh → Succeeded; giao dịch không khớp hiện trong danh sách đối soát. | VI-05 (đợt giải ngân), KH-07 (bằng chứng) | Cao | Chưa làm | giai-ngan-doi-soat |  | TL-03.
VI-12 | Viên | TSK-12 – Kiểm định quyết toán (nghiên cứu) | — (TSK-12) | TSK-12: property-based + metamorphic + model-based test cho engine quyết toán | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 1 | Trong CrabShare.SettlementEngine.Tests (FsCheck): bảo toàn tổng, lệch ≤ 1 đồng, không phụ thuộc thứ tự, metamorphic (nhân đều vốn → tỉ lệ không đổi; tách/gộp NĐT), pool âm chặn ở vốn góp; model-based: so với cài đặt tham chiếu đơn giản (BigInteger). | — | — | — | ≥ 10 property, mỗi property 1.000 ca, xanh trên CI. | — | Cao | Chưa làm | tsk12-property-test |  | Phối hợp Thiện (TH-12) để engine có đủ hàm cho quyết toán.
NH-12 | Nhân | Orders – Đơn hàng, đặt trước, khiếu nại | UC34 | Đánh giá đơn hàng + trả hàng | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 1 | POST /api/orders/{orderNo}/rating (đơn Completed, 1 lần, 1–5 sao); trả hàng trong hạn → Returned (TL-31). | danh-gia-don-hang dùng API; điểm đánh giá hiện ở trang sản phẩm. | — | product_rating, sales_order | Đánh giá lần 2 → 409. | NH-10 | Trung bình | Chưa làm | danh-gia-tra-hang
KH-12 | Khôi | Portfolio & Notifications – Danh mục NĐT | UC16 | Thông báo trong app | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 1 | GET /api/me/notifications?after= (tính từ sự kiện: tiền xác nhận, hợp đồng đủ chữ ký, nhật ký mới, cảnh báo, quyết toán công bố, đã chi trả). | Chuông thông báo ở đầu trang NĐT. | Tab Thông báo dùng API + chấm số chưa đọc (lưu mốc đã đọc trên máy). | — (đọc nhiều bảng) | Góp vốn xong → có thông báo "Đã nhận tiền" trên app. | KH-11 | Trung bình | Chưa làm | thong-bao |  | Đẩy thông báo (FCM) là phần thêm nếu còn thời gian.
TH-11 | Thiện | Admin – Phí, dashboard, nhật ký kiểm toán | UC41 | Cấu hình bậc phí nền tảng + tích hợp giữa kỳ | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | GET/POST /api/admin/fee-tiers (bậc mới có effective_from, không chồng lấn); áp phí khi duyệt lô (thống nhất với Viên ở VI-05). | admin/AdminSettings.tsx dùng API. | — | fee_tier | Thêm bậc phí có hiệu lực từ ngày chọn; lô duyệt sau ngày đó dùng phí mới. Chiều: merge PR tồn vào develop, chạy demo M2, gộp develop → main. | VI-05 | Trung bình | Chưa làm | cau-hinh-phi |  | Mốc M2.
VI-13 | Viên | TSK-12 – Kiểm định quyết toán (nghiên cứu) | — (TSK-12) | TSK-12: mutation testing bằng Stryker.NET | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Thêm dotnet-stryker vào dotnet-tools.json; chạy trên CrabShare.SettlementEngine; xử lý mutant sống sót (thêm test); xuất báo cáo HTML. | — | — | — | Mutation score + danh sách mutant sống sót có giải thích; hướng dẫn chạy trong backend/README.md. | VI-12 | Cao | Chưa làm | tsk12-mutation-test
NH-13 | Nhân | Orders – Đơn hàng, đặt trước, khiếu nại | UC27 | Đặt trước có cọc cho lô đang nuôi | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | POST /api/preorders (lô InProduction; cọc PreOrderDeposit; tổng bao tiêu + đặt trước ≤ trần qua v_batch_commitment_cap); khi thu hoạch: tạo payment_request PreOrderBalance phần còn lại. | Nút Đặt trước trên cửa hàng cho lô đang nuôi. | — | sales_order, payment_request, v_batch_commitment_cap | Vượt trần → 422; cọc được ghi nhận qua webhook. | NH-06 | Cao | Chưa làm | dat-truoc-coc |  | Mốc M2.
KH-13 | Khôi | Portfolio & Notifications – Danh mục NĐT | — | Hoàn thiện mobile giữa kỳ | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | — | — | Trạng thái lỗi / mất mạng, kéo để tải lại, khung tải (skeleton), kiểm tra khổ nhỏ; build APK release thử; rà các màn còn mock. | — | Không màn nào crash khi tắt mạng; smoke test xanh. | — | Trung bình | Chưa làm | hoan-thien-mobile |  | Mốc M2.
TH-12 | Thiện | Settlement – Quyết toán | UC38 | Tính quyết toán (Revenue Pool, thù lao, chia theo vốn, thuế) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | SettlementService.CalculateAsync: actual_revenue từ v_batch_actual_revenue (đơn Completed); locked_standard_cost; pool = revenue − cost; thù lao = operator_share_pct × pool (= 0 khi pool ≤ 0); phần còn lại chia theo capital_share bằng LargestRemainderAllocator; pool âm → lỗ chia theo vốn, chặn ở vốn góp; thuế khấu trừ theo tỉ lệ cấu hình (chốt theo TL-07); revision_no. POST /api/admin/batches/{code}/settlements. | AdminSettlementDetail: bảng tính bản nháp (doanh thu, chi phí khoá, pool, thù lao, từng dòng NĐT). | — | settlement, settlement_line, v_batch_actual_revenue | Test: tổng dòng = pool đúng 1 đồng; pool âm; lô 100 NĐT × 2.000 hộp tính < 10 giây. Đối chiếu số với ví dụ trong TL-12/TL-13. | NH-10 (đơn Completed), TH-07 (capital_share) | Rất cao | Chưa làm | tinh-quyet-toan |  | Phối hợp Viên (TSK-12) dùng chung bộ test.
VI-14 | Viên | Harvest – Thu hoạch, tem, truy xuất | UC22 | Thu hoạch: cân từng con, xếp hạng, tạo tem | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | POST /api/batches/{code}/harvests (lô → Harvesting); POST /api/harvests/{id}/crabs {slotCode, weightG} → hạng theo product_grade, crab_item InStock (weight_g, grade_id, harvest_id), crab_tag Printed (mã 12 ký tự, không trùng, bỏ ký tự dễ nhầm), giải phóng hộp. | operator/OperatorHarvest.tsx dùng API. | Màn Thu hoạch dùng API (recordHarvestedCrab), bỏ mock. | harvest, crab_item, crab_tag, product_grade, slot_allocation | Biên hạng đúng L1–L4/SOFT (test); 1.000 mã tem sinh liên tiếp không trùng. | VI-07 | Rất cao | Chưa làm | thu-hoach-can-hang |  | Mở cửa sổ bao tiêu cho NH-15.
NH-14 | Nhân | Offtake – Bao tiêu | UC13 | Cam kết bao tiêu | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | POST /api/batches/{code}/offtake-commitments {contributionId, gradeCode, qtyKg, fixedUnitPrice}: chặn hộ nuôi / bên liên quan bao tiêu lô mình; trần offtake_preorder_cap_pct; cọc = offtake_deposit_pct (payment_request OfftakeDeposit); GET /api/me/offtake-commitments. | Tab Bao tiêu trong cổng NĐT (bản 2). | — | offtake_commitment, payment_request | Hộ nuôi tự bao tiêu lô mình → 422 offtake.related_party. | TH-06 | Cao | Chưa làm | cam-ket-bao-tieu |  | TL-30.
KH-14 | Khôi | Admin – Phí, dashboard, nhật ký kiểm toán | UC42 | Dashboard quản trị + hộ nuôi | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | GET /api/admin/dashboard (vốn vào theo ngày, lô theo trạng thái, cảnh báo leo thang, đơn hàng, chi trả); GET /api/operators/me/dashboard; GET /api/admin/reports/{name}.csv. | admin/AdminDashboard.tsx (recharts) + operator/OperatorDashboard.tsx dùng API. | — | — (tổng hợp) | Số liệu khớp truy vấn trực tiếp CSDL; xuất CSV mở được bằng Excel (UTF-8). | — | Cao | Chưa làm | dashboard
VI-15 | Viên | Harvest – Thu hoạch, tem, truy xuất | UC46 | In tem + kích hoạt tem bằng ảnh xác nhận | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | GET /api/tags/{tag}/label: nội dung in (mã + QR trỏ /truy-xuat/{tag}); POST /api/tags/{tag}/activate (ảnh đi qua Evidence của Khôi) → Active + activation_evidence_id; POST /api/tags/{tag}/void {reason} → in lại tem mới. | Trang in nhãn (khổ 40×30 mm, nhiều tem/trang) cho máy in của trại. | Nút Chụp xác nhận gọi API kích hoạt; danh sách tem chưa kích hoạt. | crab_tag, crab_item_event, evidence | Active bắt buộc có ảnh (CHECK); tem Void không quét được. | VI-14, KH-07 | Cao | Chưa làm | in-kich-hoat-tem |  | Máy in nhãn là phần cứng ngoài phạm vi — chỉ xuất nội dung in.
NH-15 | Nhân | Offtake – Bao tiêu | UC23 | Nhận hàng bao tiêu trong cửa sổ ưu tiên | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Job: lô thu hoạch → mở cửa sổ (WindowOpen, window_opens_at/expires_at); POST /api/offtake-commitments/{id}/claim → sales_order Offtake (trừ cọc); hết cửa sổ → Expired, xử lý cọc theo TL-30. | Nút Nhận hàng ưu tiên + đếm ngược cửa sổ. | — | offtake_commitment, sales_order | Nhận ngoài cửa sổ → 422; trong cửa sổ → đơn Offtake đúng giá cố định. | NH-14, VI-14 | Cao | Chưa làm | nhan-hang-bao-tieu
KH-15 | Khôi | Admin – Phí, dashboard, nhật ký kiểm toán | UC43 | Xem + xuất nhật ký kiểm toán | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | GET /api/admin/audit-log?entityType=&from=&to=&page=; GET /api/admin/audit-log/export (CSV + kết quả kiểm tra chuỗi băm bằng IAuditLog.VerifyChainAsync). | Trang Nhật ký kiểm toán (mới, trong admin/). | — | audit_log | Sửa tay 1 dòng trong CSDL → trang báo gãy chuỗi đúng vị trí. | TH-02 | Cao | Chưa làm | xuat-nhat-ky-kiem-toan |  | TL-08.
TH-13 | Thiện | Settlement – Quyết toán | UC37, UC35, UC36 | Công bố quyết toán + sao kê NĐT + góp ý trong hạn | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | POST /api/admin/settlements/{id}/propose (feedback_deadline ≥ proposed_at + 7 ngày); GET /api/settlements/{id} (NĐT chỉ thấy tổng + dòng của mình); POST /api/settlements/{id}/feedback (trong hạn); POST /api/admin/settlement-feedback/{id}/answer. | Nút Công bố ở AdminSettlementDetail; tab Sao kê + form góp ý trong cổng NĐT. | Chi tiết lô của NĐT: mục Sao kê (chỉ đọc) khi lô ở Settlement. | settlement, settlement_line, settlement_feedback | Góp ý sau hạn → 422; NĐT không xem được dòng của người khác (test). | TH-12 | Cao | Chưa làm | cong-bo-sao-ke-gop-y
VI-16 | Viên | Harvest – Thu hoạch, tem, truy xuất | UC22 | Chốt đợt thu hoạch → tồn kho cho cửa hàng | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | POST /api/harvests/{id}/complete: tổng số con, tổng kg; cộng stock_qty_kg vào product_listing theo lô + hạng (thống nhất hàm với Nhân); trần tồn cấp đông frozen_stock_cap_months. | Tóm tắt đợt thu hoạch (theo hạng: số con, kg). | Nút Kết thúc thu hoạch. | harvest, product_listing | Tồn trên cửa hàng tăng đúng tổng kg từng hạng. | VI-14, NH-02 | Cao | Chưa làm | chot-thu-hoach-ton-kho |  | TL-23.
NH-16 | Nhân | TSK-13 – Mô hình nhận diện cua | — (TSK-13) | TSK-13: xuất ONNX + tích hợp vào API | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Xuất crab-detector-v1.onnx; viết OnnxCrabDetector (Microsoft.ML.OnnxRuntime) cài ICrabDetector; đường dẫn mô hình trong appsettings; đổi đăng ký trong DependencyInjection; phối hợp Khôi lưu evidence_detection kèm model_version. | — | — | evidence_detection | Chụp ảnh hộp có cua → crab_detected = true + confidence; báo cáo precision/recall cuối trong ml/report/. | NH-08, KH-07 | Cao | Chưa làm | tsk13-tich-hop |  | File .onnx đưa lên GitHub Releases, không commit.
KH-16 | Khôi | Triển khai, bảo mật, kiểm thử | — | Triển khai lên server | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Chọn máy chủ (VPS sinh viên / Azure for Students); Dockerfile cho API; SQL Server; HTTPS (Caddy/Nginx); bí mật qua biến môi trường (Jwt__SigningKey, chuỗi kết nối); chạy DbMigrator khi deploy; workflow deploy. | Web lên Vercel (VITE_API_URL trỏ API thật). | — | — | Link công khai chạy được, đăng nhập demo được; ghi lại cách deploy trong docs. | — | Rất cao | Chưa làm | trien-khai-server |  | Mốc M3.
TH-14 | Thiện | Settlement – Quyết toán | UC39 | Duyệt quyết toán + phát lệnh chi trả + đóng lô | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | POST /api/admin/settlements/{id}/approve → payment_instruction Payout cho từng dòng → gửi → PaidOut → batch Closed. Quyết toán đã duyệt không sửa được (trigger trg_settlement_locked); muốn sửa phải tạo revision mới. | AdminFinance / AdminSettlementDetail: nút Duyệt + theo dõi chi trả; operator/OperatorSettlement.tsx dùng API. | — | settlement, payment_instruction, batch | Lô seed đi hết Settlement → Closed; mọi bước có audit. | TH-13 | Cao | Chưa làm | duyet-chi-tra
VI-17 | Viên | Harvest – Thu hoạch, tem, truy xuất | UC33 | Truy xuất bằng tem (công khai) — web + mobile | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | GET /api/trace/{tagCode} (công khai, dùng v_traceability): hộ nuôi, lô, số hộp, ngày thả, ngày thu hoạch, hạng, khối lượng, hành trình tới đơn hàng; ghi tag_scan; không trả ảnh nuôi. | trace/TracePage.tsx dùng API (route /truy-xuat/:tagCode = URL trong QR). | Thêm mobile_scanner: màn Quét tem đọc QR thật → màn Kết quả dùng API. | crab_tag, tag_scan, v_traceability | In một tem thật, quét bằng điện thoại → mở đúng trang truy xuất. | VI-15 | Cao | Chưa làm | truy-xuat-tem
NH-17 | Nhân | Triển khai, bảo mật, kiểm thử | Tất cả | Kế hoạch + ca kiểm thử hệ thống | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Viết test plan + test case cho các luồng chính (đăng ký → góp vốn → nuôi → thu hoạch → bán → quyết toán) và nhánh lỗi; chia ca cho cả nhóm chạy. | — | — | — | File ca kiểm thử dùng được cho Report 5; mỗi người có danh sách ca để chạy D20–21. | — | Cao | Chưa làm | ke-hoach-kiem-thu
KH-17 | Khôi | Triển khai, bảo mật, kiểm thử | — | Phát hành app cho demo | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | — | — | APK release trỏ API thật (--dart-define=API_URL=...), đưa lên GitHub Releases; thử trên 2 điện thoại thật; hướng dẫn cài. | — | Cài APK từ link, đăng nhập, chụp bằng chứng, quét tem đều chạy. | KH-16 | Cao | Chưa làm | phat-hanh-app
TH-15 | Thiện | Triển khai, bảo mật, kiểm thử | — (TL-08, TL-10) | Rà soát mọi đường tiền + nhật ký kiểm toán | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | Rà soát: mọi API đổi tiền / hợp đồng / chi phí chuẩn / quyết toán đều ghi audit; webhook idempotent; không có double cho tiền; không có trường lợi suất trong response. Sửa lỗi tìm được. | — | — | — | Checklist TL-08 + TL-10 đạt; ghi kết quả vào docs. | — | Cao | Chưa làm | ra-soat-duong-tien |  | Mốc M3.
VI-18 | Viên | TSK-12 – Kiểm định quyết toán (nghiên cứu) | — (TSK-12) | TSK-12: tổng hợp kết quả nghiên cứu + test quyết toán với dữ liệu thật | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | Chạy bộ property/mutation trên bản engine cuối; thêm test tích hợp SettlementService với dữ liệu seed; tổng hợp bảng kết quả cho báo cáo. | — | — | — | Có mục kết quả TSK-12 (số property, số ca, mutation score, lỗi tìm được) để đưa vào báo cáo. | TH-14 | Trung bình | Chưa làm | tsk12-ket-qua |  | Mốc M3.
NH-18 | Nhân | Triển khai, bảo mật, kiểm thử | — (NFR) | Kiểm thử tải và đồng thời | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | Project console .NET (HttpClient): 100 người dùng đồng thời gọi các API phổ biến (đo p95 < 1 giây); 50 checkout song song trên 1 niêm yết; quyết toán lô 100 NĐT. | — | — | — | Bảng số liệu (p95, lỗi, bán vượt = 0) cho báo cáo kiểm thử. | NH-05, TH-12 | Cao | Chưa làm | kiem-thu-tai |  | Chạy trên server thật sau khi deploy (KH-16).
KH-18 | Khôi | Triển khai, bảo mật, kiểm thử | — (NFR Security) | Rà bảo mật + phân quyền | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | Test phân quyền: mỗi vai gọi API của vai khác → 403; mã hoá số tài khoản ngân hàng khi lưu (ASP.NET Data Protection); bắt buộc HTTPS; giới hạn số lần đăng nhập sai. | — | — | payout_account | Bộ test phân quyền xanh; số tài khoản trong CSDL không đọc được trực tiếp. | — | Cao | Chưa làm | bao-mat |  | NFR Security.
TH-16 | Thiện | Triển khai, bảo mật, kiểm thử | Tất cả | Chạy kịch bản demo đầu-cuối lần 1 (cả nhóm) + sửa lỗi | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1 | Viết kịch bản demo: một lô từ duyệt → gọi vốn → ký → nuôi có bằng chứng → thu hoạch + tem → bán → quyết toán → chi trả, kèm các nhánh lỗi (thiếu vốn hoàn tiền, bằng chứng bị gắn cờ, 50 checkout đồng thời, pool âm). | Chạy trên server thật. | Chạy trên điện thoại thật. | — | Kịch bản chạy hết không lỗi chặn; lỗi còn lại có task. | Tất cả | Rất cao | Chưa làm | demo-dau-cuoi
VI-19 | Viên | Triển khai, bảo mật, kiểm thử | UC04–09, 17, 21, 22, 33, 44, 46 | Kiểm thử đầu-cuối nhánh hộ nuôi → sản xuất → thu hoạch + sửa lỗi | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | Chạy ca kiểm thử của mình trên server thật; sửa lỗi; bổ sung dữ liệu demo. | Rà giao diện khu vực hộ nuôi. | Rà màn hộ nuôi trên điện thoại thật. | — | Không còn lỗi chặn trong phần mình; ca kiểm thử có kết quả. | NH-17 | Rất cao | Chưa làm | kiem-thu-san-xuat
NH-19 | Nhân | Triển khai, bảo mật, kiểm thử | Tất cả | Chạy ca kiểm thử, báo lỗi, báo cáo kiểm thử | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | Điều phối cả nhóm chạy ca kiểm thử; ghi lỗi lên Jira; sửa lỗi phần mình; tổng hợp test report. | Rà cửa hàng / đơn hàng. | Rà màn Đóng gói đơn. | — | Test report có tỉ lệ đạt; không còn lỗi chặn. | NH-17 | Rất cao | Chưa làm | chay-kiem-thu
KH-19 | Khôi | Triển khai, bảo mật, kiểm thử | UC02, 03, 06, 16, 19, 20, 42, 43, 45, 47, 48 | Kiểm thử đầu-cuối trên server + chuẩn bị máy demo | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | Chạy ca kiểm thử của mình trên server thật; sửa lỗi. | Rà admin. | Cài app lên điện thoại demo, chuẩn bị tài khoản, sạc pin. | — | Không còn lỗi chặn trong phần mình. | NH-17 | Rất cao | Chưa làm | kiem-thu-mobile
TH-17 | Thiện | Triển khai, bảo mật, kiểm thử | — | Chốt bản demo v1.0 + tập dượt | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Gộp develop → main lần cuối, đóng băng main, gắn tag v1.0, ghi release notes; tập dượt demo 2 lần, bấm giờ. | — | APK v1.0 trên GitHub Releases. | — | Mốc M4. | TH-16 | Rất cao | Chưa làm | chot-ban-demo

## Theo ngày
Ngày | Ngày tháng | Thứ | Thiện | Viên | Nhân | Khôi | Mốc
D1 | 2026-10-13 | T3 | TH-01 Khởi động: cả nhóm chạy được dự án, bảo vệ nhánh main/develop, dựng board Jira TH-02 Nhật ký kiểm toán dùng chung + khung job nền (ngày 1/2) | VI-01 Đăng ký hồ sơ hộ nuôi | NH-01 TSK-13: kế hoạch dữ liệu ảnh + bắt đầu gán nhãn | KH-01 Mobile chạy trên Android + thêm package cho các task sau | M0 · Khởi động
D2 | 2026-10-14 | T4 | TH-02 Nhật ký kiểm toán dùng chung + khung job nền (ngày 2/2) | VI-02 Duyệt hộ nuôi + quản lý nhân viên hộ nuôi | NH-02 Niêm yết sản phẩm | KH-02 Xác minh danh tính (eKYC) — mobile + web
D3 | 2026-10-15 | T5 | TH-03 Dữ liệu demo đủ vòng đời để cả nhóm làm song song | VI-03 Đánh số hộp nuôi (thay sơ đồ trại) | NH-03 Cửa hàng: duyệt, lọc, sắp xếp sản phẩm | KH-03 Tài khoản nhận tiền + sổ địa chỉ giao hàng
D4 | 2026-10-16 | T6 | TH-04 Xác nhận rủi ro + giữ chỗ góp vốn (luồng góp vốn màn 1–2) (ngày 1/2) | VI-04 Tạo lô + soạn chi phí chuẩn (ngày 1/2) | NH-04 Kiểm duyệt niêm yết + cảnh báo sắp hết hàng | KH-04 Ngoại lệ KYC + quản lý người dùng
D5 | 2026-10-17 | T7 | TH-04 Xác nhận rủi ro + giữ chỗ góp vốn (luồng góp vốn màn 1–2) (ngày 2/2) | VI-04 Tạo lô + soạn chi phí chuẩn (ngày 2/2) | NH-05 Đặt hàng: giữ tồn nguyên tử, không bán vượt (ngày 1/2) | KH-05 Cảnh báo — lõi dùng chung + xác nhận cảnh báo
D6 | 2026-10-18 | CN | TH-05 Thanh toán VietQR (dùng chung cho góp vốn, đơn hàng, cọc) | VI-05 Duyệt lô: mở gọi vốn + khoá chi phí chuẩn | NH-05 Đặt hàng: giữ tồn nguyên tử, không bán vượt (ngày 2/2) | KH-06 Cảnh báo — job leo thang + màn quản trị
D7 | 2026-10-19 | T2 | TH-06 Webhook thanh toán (chống trùng) + giả lập chuyển khoản (ngày 1/2) | VI-06 Khám phá lô (web + mobile) | NH-06 Giỏ hàng + thanh toán trên web | KH-07 Chụp & gửi bằng chứng (mobile) + xử lý ảnh trên server (ngày 1/2) | M1 · Luồng đầu chạy được
D8 | 2026-10-20 | T3 | TH-06 Webhook thanh toán (chống trùng) + giả lập chuyển khoản (ngày 2/2) | VI-07 Thả giống: gán hộp cho lô, tạo từng con cua | NH-07 Theo dõi đơn, lịch sử, huỷ + job trả tồn quá hạn | KH-07 Chụp & gửi bằng chứng (mobile) + xử lý ảnh trên server (ngày 2/2)
D9 | 2026-10-21 | T4 | TH-07 Job hết hạn giữ chỗ, chốt vốn hoặc huỷ lô + hoàn tiền | VI-08 Nhật ký ngày (pH, nhiệt độ nước, độ mặn, thức ăn) — web + mobile | NH-08 TSK-13: huấn luyện mô hình lần 1 + đánh giá | KH-08 Yêu cầu chụp ngẫu nhiên
D10 | 2026-10-22 | T5 | TH-08 Hợp đồng: sinh từ mẫu + ký số theo thứ tự (Operator → Investor) (ngày 1/2) | VI-09 Sự kiện từng hộp: lột xác, chết, thả bù, chuyển hộp | NH-09 Đóng gói đơn bằng quét tem (mobile hộ nuôi) | KH-09 Thẩm định bằng chứng bị gắn cờ
D11 | 2026-10-23 | T6 | TH-08 Hợp đồng: sinh từ mẫu + ký số theo thứ tự (Operator → Investor) (ngày 2/2) | VI-10 Ingestion API cho phần mềm của trại + đặc tả | NH-10 Giao hàng + xác nhận đã nhận → hoàn tất đơn | KH-10 Giải trình bằng chứng | SRS · Nộp SRS + SDD (23/10)
D12 | 2026-10-24 | T7 | TH-09 Hợp đồng ký tay (tải bản scan) + kho hợp đồng | VI-11 Timeline sản xuất cho nhà đầu tư | NH-11 Khiếu nại + giải quyết tranh chấp | KH-11 Danh mục nhà đầu tư — mobile + web
D13 | 2026-10-25 | CN | TH-10 Giải ngân theo mốc + đối soát chi trả | VI-12 TSK-12: property-based + metamorphic + model-based test cho engine quyết toán | NH-12 Đánh giá đơn hàng + trả hàng | KH-12 Thông báo trong app
D14 | 2026-10-26 | T2 | TH-11 Cấu hình bậc phí nền tảng + tích hợp giữa kỳ | VI-13 TSK-12: mutation testing bằng Stryker.NET | NH-13 Đặt trước có cọc cho lô đang nuôi | KH-13 Hoàn thiện mobile giữa kỳ | M2 · Giữa kỳ — demo nội bộ
D15 | 2026-10-27 | T3 | TH-12 Tính quyết toán (Revenue Pool, thù lao, chia theo vốn, thuế) (ngày 1/2) | VI-14 Thu hoạch: cân từng con, xếp hạng, tạo tem | NH-14 Cam kết bao tiêu | KH-14 Dashboard quản trị + hộ nuôi
D16 | 2026-10-28 | T4 | TH-12 Tính quyết toán (Revenue Pool, thù lao, chia theo vốn, thuế) (ngày 2/2) | VI-15 In tem + kích hoạt tem bằng ảnh xác nhận | NH-15 Nhận hàng bao tiêu trong cửa sổ ưu tiên | KH-15 Xem + xuất nhật ký kiểm toán
D17 | 2026-10-29 | T5 | TH-13 Công bố quyết toán + sao kê NĐT + góp ý trong hạn | VI-16 Chốt đợt thu hoạch → tồn kho cho cửa hàng | NH-16 TSK-13: xuất ONNX + tích hợp vào API | KH-16 Triển khai lên server
D18 | 2026-10-30 | T6 | TH-14 Duyệt quyết toán + phát lệnh chi trả + đóng lô | VI-17 Truy xuất bằng tem (công khai) — web + mobile | NH-17 Kế hoạch + ca kiểm thử hệ thống | KH-17 Phát hành app cho demo
D19 | 2026-10-31 | T7 | TH-15 Rà soát mọi đường tiền + nhật ký kiểm toán | VI-18 TSK-12: tổng hợp kết quả nghiên cứu + test quyết toán với dữ liệu thật | NH-18 Kiểm thử tải và đồng thời | KH-18 Rà bảo mật + phân quyền | M3 · Đủ tính năng
D20 | 2026-11-01 | CN | TH-16 Chạy kịch bản demo đầu-cuối lần 1 (cả nhóm) + sửa lỗi | VI-19 Kiểm thử đầu-cuối nhánh hộ nuôi → sản xuất → thu hoạch + sửa lỗi (ngày 1/2) | NH-19 Chạy ca kiểm thử, báo lỗi, báo cáo kiểm thử (ngày 1/2) | KH-19 Kiểm thử đầu-cuối trên server + chuẩn bị máy demo (ngày 1/2)
D21 | 2026-11-02 | T2 | TH-17 Chốt bản demo v1.0 + tập dượt | VI-19 Kiểm thử đầu-cuối nhánh hộ nuôi → sản xuất → thu hoạch + sửa lỗi (ngày 2/2) | NH-19 Chạy ca kiểm thử, báo lỗi, báo cáo kiểm thử (ngày 2/2) | KH-19 Kiểm thử đầu-cuối trên server + chuẩn bị máy demo (ngày 2/2) | M4 · Bản demo hoàn chỉnh

## Gantt
Mốc |  | M0 | [5 empty] | M1 |  |  |  | SRS |  |  | M2 |  |  |  |  | M3 |  | M4
ID | Task | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11
|  | T3 D1 | T4 D2 | T5 D3 | T6 D4 | T7 D5 | CN D6 | T2 D7 | T3 D8 | T4 D9 | T5 D10 | T6 D11 | T7 D12 | CN D13 | T2 D14 | T3 D15 | T4 D16 | T5 D17 | T6 D18 | T7 D19 | CN D20 | T2 D21
TH | Thiện — Trưởng nhóm · Góp vốn, Hợp đồng, Thanh toán, Quyết toán, Audit
TH-01 | Khởi động: cả nhóm chạy được dự án, bảo vệ nhánh main/develop, dựng board Jira | bar: T3 D1
TH-02 | Nhật ký kiểm toán dùng chung + khung job nền | bar: T3 D1 to T4 D2
TH-03 | Dữ liệu demo đủ vòng đời để cả nhóm làm song song | bar: T5 D3
TH-04 | Xác nhận rủi ro + giữ chỗ góp vốn (luồng góp vốn màn 1–2) | bar: T6 D4 to T7 D5
TH-05 | Thanh toán VietQR (dùng chung cho góp vốn, đơn hàng, cọc) | bar: CN D6
TH-06 | Webhook thanh toán (chống trùng) + giả lập chuyển khoản | bar: T2 D7 to T3 D8
TH-07 | Job hết hạn giữ chỗ, chốt vốn hoặc huỷ lô + hoàn tiền | bar: T4 D9
TH-08 | Hợp đồng: sinh từ mẫu + ký số theo thứ tự (Operator → Investor) | bar: T5 D10 to T6 D11
TH-09 | Hợp đồng ký tay (tải bản scan) + kho hợp đồng | bar: T7 D12
TH-10 | Giải ngân theo mốc + đối soát chi trả | bar: CN D13
TH-11 | Cấu hình bậc phí nền tảng + tích hợp giữa kỳ | bar: T2 D14
TH-12 | Tính quyết toán (Revenue Pool, thù lao, chia theo vốn, thuế) | bar: T3 D15 to T4 D16
TH-13 | Công bố quyết toán + sao kê NĐT + góp ý trong hạn | bar: T5 D17
TH-14 | Duyệt quyết toán + phát lệnh chi trả + đóng lô | bar: T6 D18
TH-15 | Rà soát mọi đường tiền + nhật ký kiểm toán | bar: T7 D19
TH-16 | Chạy kịch bản demo đầu-cuối lần 1 (cả nhóm) + sửa lỗi | bar: CN D20
TH-17 | Chốt bản demo v1.0 + tập dượt | bar: T2 D21
VI | Viên — Hộ nuôi, Hộp, Lô & chi phí chuẩn, Sản xuất, Thu hoạch – Tem – Truy xuất, TSK-12
VI-01 | Đăng ký hồ sơ hộ nuôi | bar: T3 D1
VI-02 | Duyệt hộ nuôi + quản lý nhân viên hộ nuôi | bar: T4 D2
VI-03 | Đánh số hộp nuôi (thay sơ đồ trại) | bar: T5 D3
VI-04 | Tạo lô + soạn chi phí chuẩn | bar: T6 D4 to T7 D5
VI-05 | Duyệt lô: mở gọi vốn + khoá chi phí chuẩn | bar: CN D6
VI-06 | Khám phá lô (web + mobile) | bar: T2 D7
VI-07 | Thả giống: gán hộp cho lô, tạo từng con cua | bar: T3 D8
VI-08 | Nhật ký ngày (pH, nhiệt độ nước, độ mặn, thức ăn) — web + mobile | bar: T4 D9
VI-09 | Sự kiện từng hộp: lột xác, chết, thả bù, chuyển hộp | bar: T5 D10
VI-10 | Ingestion API cho phần mềm của trại + đặc tả | bar: T6 D11
VI-11 | Timeline sản xuất cho nhà đầu tư | bar: T7 D12
VI-12 | TSK-12: property-based + metamorphic + model-based test cho engine quyết toán | bar: CN D13
VI-13 | TSK-12: mutation testing bằng Stryker.NET | bar: T2 D14
VI-14 | Thu hoạch: cân từng con, xếp hạng, tạo tem | bar: T3 D15
VI-15 | In tem + kích hoạt tem bằng ảnh xác nhận | bar: T4 D16
VI-16 | Chốt đợt thu hoạch → tồn kho cho cửa hàng | bar: T5 D17
VI-17 | Truy xuất bằng tem (công khai) — web + mobile | bar: T6 D18
VI-18 | TSK-12: tổng hợp kết quả nghiên cứu + test quyết toán với dữ liệu thật | bar: T7 D19
VI-19 | Kiểm thử đầu-cuối nhánh hộ nuôi → sản xuất → thu hoạch + sửa lỗi | bar: CN D20 to T2 D21
NH | Nhân — Niêm yết, Đơn hàng, Đặt trước, Bao tiêu, AI TSK-13, Kiểm thử
NH-01 | TSK-13: kế hoạch dữ liệu ảnh + bắt đầu gán nhãn | bar: T3 D1
NH-02 | Niêm yết sản phẩm | bar: T4 D2
NH-03 | Cửa hàng: duyệt, lọc, sắp xếp sản phẩm | bar: T5 D3
NH-04 | Kiểm duyệt niêm yết + cảnh báo sắp hết hàng | bar: T6 D4
NH-05 | Đặt hàng: giữ tồn nguyên tử, không bán vượt | bar: T7 D5 to CN D6
NH-06 | Giỏ hàng + thanh toán trên web | bar: T2 D7
NH-07 | Theo dõi đơn, lịch sử, huỷ + job trả tồn quá hạn | bar: T3 D8
NH-08 | TSK-13: huấn luyện mô hình lần 1 + đánh giá | bar: T4 D9
NH-09 | Đóng gói đơn bằng quét tem (mobile hộ nuôi) | bar: T5 D10
NH-10 | Giao hàng + xác nhận đã nhận → hoàn tất đơn | bar: T6 D11
NH-11 | Khiếu nại + giải quyết tranh chấp | bar: T7 D12
NH-12 | Đánh giá đơn hàng + trả hàng | bar: CN D13
NH-13 | Đặt trước có cọc cho lô đang nuôi | bar: T2 D14
NH-14 | Cam kết bao tiêu | bar: T3 D15
NH-15 | Nhận hàng bao tiêu trong cửa sổ ưu tiên | bar: T4 D16
NH-16 | TSK-13: xuất ONNX + tích hợp vào API | bar: T5 D17
NH-17 | Kế hoạch + ca kiểm thử hệ thống | bar: T6 D18
NH-18 | Kiểm thử tải và đồng thời | bar: T7 D19
NH-19 | Chạy ca kiểm thử, báo lỗi, báo cáo kiểm thử | bar: CN D20 to T2 D21
KH | Khôi — eKYC & Tài khoản, Bằng chứng, Cảnh báo, Danh mục NĐT, Dashboard, Mobile, Triển khai
KH-01 | Mobile chạy trên Android + thêm package cho các task sau | bar: T3 D1
KH-02 | Xác minh danh tính (eKYC) — mobile + web | bar: T4 D2
KH-03 | Tài khoản nhận tiền + sổ địa chỉ giao hàng | bar: T5 D3
KH-04 | Ngoại lệ KYC + quản lý người dùng | bar: T6 D4
KH-05 | Cảnh báo — lõi dùng chung + xác nhận cảnh báo | bar: T7 D5
KH-06 | Cảnh báo — job leo thang + màn quản trị | bar: CN D6
KH-07 | Chụp & gửi bằng chứng (mobile) + xử lý ảnh trên server | bar: T2 D7 to T3 D8
KH-08 | Yêu cầu chụp ngẫu nhiên | bar: T4 D9
KH-09 | Thẩm định bằng chứng bị gắn cờ | bar: T5 D10
KH-10 | Giải trình bằng chứng | bar: T6 D11
KH-11 | Danh mục nhà đầu tư — mobile + web | bar: T7 D12
KH-12 | Thông báo trong app | bar: CN D13
KH-13 | Hoàn thiện mobile giữa kỳ | bar: T2 D14
KH-14 | Dashboard quản trị + hộ nuôi | bar: T3 D15
KH-15 | Xem + xuất nhật ký kiểm toán | bar: T4 D16
KH-16 | Triển khai lên server | bar: T5 D17
KH-17 | Phát hành app cho demo | bar: T6 D18
KH-18 | Rà bảo mật + phân quyền | bar: T7 D19
KH-19 | Kiểm thử đầu-cuối trên server + chuẩn bị máy demo | bar: CN D20 to T2 D21

## Phụ thuộc
Thứ cần giao | Người làm | Người dùng | Hạn giao | Chi tiết
IAuditLog + RecurringJob (job nền) | Thiện | Cả nhóm | D2 · 14/10 | TH-02. Mọi thay đổi tiền / hợp đồng / chi phí / trạng thái gọi IAuditLog.WriteAsync; job nền kế thừa RecurringJob.
Dữ liệu demo đủ vòng đời | Thiện | Cả nhóm | D3 · 15/10 | TH-03. Lô ở 4 trạng thái, hộp, cua, tem Active, niêm yết có tồn, đơn Completed — để không ai phải chờ ai.
Chữ ký hàm AlertService.RaiseAsync | Khôi | Viên, Nhân | D1 · 13/10 | Chốt chữ ký trong nhóm chat ngày D1, cài đặt xong ở KH-05 (D5). Viên gọi khi nhật ký ngoài ngưỡng / cua chết; Nhân gọi khi sắp hết hàng.
API danh sách hộp GET /api/boxes | Viên | Khôi | D3 · 15/10 | VI-03. Khôi dùng ở màn Chụp bằng chứng (KH-07).
API sổ địa chỉ /api/me/addresses | Khôi | Nhân | D3 · 15/10 | KH-03. Nhân dùng khi đặt hàng (NH-05, NH-06).
Trạng thái KYC Verified | Khôi | Thiện | D2 · 14/10 | KH-02. Funding chặn giữ chỗ nếu chưa Verified (TH-04).
PaymentRequestService + <VietQrBox> | Thiện | Nhân | D6 · 18/10 | TH-05. Nhân dùng cho đơn hàng, đặt trước, cọc bao tiêu.
Webhook xử lý theo purpose | Thiện | Nhân | D8 · 20/10 | TH-06. Thiện gọi hàm xử lý của Orders khi purpose = OrderPayment / PreOrderDeposit / PreOrderBalance / OfftakeDeposit — thống nhất tên hàm trước D7.
Đợt giải ngân (disbursement_tranche) | Viên | Thiện | D6 · 18/10 | VI-05 sinh đợt giải ngân khi duyệt lô; Thiện dùng ở TH-10.
Upload bằng chứng POST /api/evidence | Khôi | Viên | D8 · 20/10 | KH-07. Viên dùng để kích hoạt tem bằng ảnh xác nhận (VI-15).
Đơn Completed (doanh thu thực thu) | Nhân | Thiện | D11 · 23/10 | NH-10. Quyết toán (TH-12) đọc v_batch_actual_revenue.
Thu hoạch xong → tồn niêm yết | Viên | Nhân | D17 · 29/10 | VI-16 cộng tồn theo lô + hạng — thống nhất hàm cộng tồn với Nhân.
Mở cửa sổ bao tiêu khi thu hoạch | Viên | Nhân | D15 · 27/10 | VI-14 chuyển lô sang Harvesting; NH-15 mở cửa sổ ưu tiên.
ICrabDetector bản ONNX | Nhân | Khôi | D17 · 29/10 | NH-16 cắm OnnxCrabDetector; Evidence (Khôi) lưu evidence_detection.
Engine quyết toán + bộ test TSK-12 | Thiện | Viên | D13 · 25/10 | Thiện thêm hàm cần cho quyết toán vào SettlementEngine; Viên viết property / mutation test (VI-12, VI-13).
Package mobile_scanner, geolocator | Khôi | Viên, Nhân | D1 · 13/10 | KH-01 thêm sẵn + quyền camera / vị trí để Viên (quét tem) và Nhân (đóng gói) dùng.
Server thật | Khôi | Cả nhóm | D17 · 29/10 | KH-16. Từ D18 mọi kiểm thử chạy trên server thật.